UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

COMISIÓN SECTORIAL DEL SERVICIO COMUNITARIO

[image: image1.png]


[image: image2.png]


FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

TELÉFONO 0274-2402017

usc.facijup.ula@gmail.com

[image: image3.png]INITIUM | TIMOR ([}
SAPIEN [pOMINI
TIAE

\

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

VENZEZUEZETLA





FORMULACIÓN DE PROYECTO

	Fecha
	Mérida, 3 de junio de 2008


	APELLIDOS, NOMBRES Y NÚMERO

DE CÉDULA DEL ESTUDIANTE



	

	FACULTAD Y CARRERA


	Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Escuela de Derecho


	APELLIDOS Y NOMBRES DEL TUTOR
Y NÚMERO DE CÉDULA





	Prof. Rangel Guerrero, Christi. 
Prof. García Lobo, Angie 



	DEPARTAMENTO O UNIDAD

ACADÉMICA


	Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales CIEPROL


	COMUNIDAD BENEFICIARIA

Identificar la Organización Comunitaria (por ejemplo "Consejo Comunal Las Veguitas") y la ubicación geográfica.


	Fase 1. Parroquia Spinetti Dini y Municipio Libertador.
Fase 2. Área metropolitana de Mérida, Pueblos del Sur, Valle del Mocotíes, Zona del Páramo, Sur del Lago y Panamericana.


	TÍTULO DEL PROYECTO 


	Acceso a la Información Pública. Bases jurídicas y mecanismos de exigibilidad.




	ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO 

Educativa, ambiental, deportiva, cultural, etc.






	Formación jurídica en derechos ciudadanos

	ESCALA DEL PROYECTO (local, 

parroquial, municipal, regional, nacional)

	Parroquial, municipal


	IMPACTO SOCIAL

Problema o necesidad comunitaria sobre la que incidirá el proyecto.


	Se espera sensibilizar sobre la importancia del control ciudadano de las actuaciones públicas, promover el ejercicio de contraloría social y así incrementar la rendición de cuentas de quienes administren recursos públicos. 




	DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD

Localización geográfica, descripción social número de integrantes, problemas que se afrontan.


	


	RESUMEN DEL PROYECTO


	En concordancia con las ideas expuestas por la Coalición Pro Acceso de Venezuela, cuando señalan que la corrupción es una seria amenaza para la estabilidad de nuestra sociedad y que la mala administración de recursos públicos perjudica directamente a los sectores más vulnerables, nos proponemos contribuir con el objetivo de mejorar el ejercicio del poder y la rendición de cuentas atendiendo a las demandas de transparencia y buena administración.  En este sentido, en el marco de lo estipulado en la Ley de Servicio Comunitario, esperamos capacitar a un grupo de estudiantes en la definición de información pública, las herramientas para exigirla, las bases conceptuales, legales y jurisprudenciales y cómo se hace una solicitud de información y seguimiento a obras públicas, para que se conviertan en difusores entre las comunidades de la importancia del ejercicio del derecho a saber, así como también en asesores para el logro de la comunicación de la sociedad civil con el sector público, el seguimiento de decisiones y políticas que le atañen directamente a la comunidad y el control de la administración de fondos públicos.



	OBJETIVO GENERAL

	Promover el ejercicio del control ciudadano de las actuaciones de instituciones y funcionarios adscritos a los gobiernos territoriales y miembros de los consejos comunales y así lograr que se cumpla la rendición de cuentas.




	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	· Capacitar y sensibilizar a un grupo de estudiantes en el derecho de acceso a la información pública, sus bases conceptuales, legales y jurisprudenciales.

· Formar a los estudiantes en las herramientas para exigir la información pública y cómo se establece comunicación con el sector público, así como en las labores de seguimiento y control de las actuaciones del sector público.

· Hacer campañas de sensibilización sobre el tema entre comunidades y organizaciones no gubernamentales con los estudiantes.

· Que los estudiantes identifiquen demandas no satisfechas de acceso a información pública entre las comunidades y luego proporcionen asesoramiento para que puedan acceder a este derecho.

· Que los estudiantes capaciten a la sociedad civil en materia de seguimiento y control de actuaciones públicas.

· Mejorar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas y consejos comunales donde se realice el servicio comunitario.




	RECURSOS REQUERIDOS

Incluye recursos requeridos de  infraestructura, equipamiento, servicios y financieros. Ejemplo: salones, libros, reproductores de sonido, computadoras, televisores, etc.


	Un salón de clase para el taller de capacitación a los estudiantes pautado para el viernes 29 de febrero de 8.30 a.m. a 12 m. El salón será requerido para talleres sucesivos.
Una caja de discos compactos para distribuir información sobre el ejercicio del derecho a saber.

600 fotocopias de dípticos con la información relevante sobre el ejercicio de acceso a la información pública y el seguimiento y control de actuaciones del sector público para ser distribuido por los estudiantes entre las comunidades a atender.

Dos cartuchos de tinta negra número 27 y dos cartuchos de color número 28 para impresora HP Deskjet 3745.

37 carpetas con gancho color marrón tamaño oficio.

Dos resmas de papel tamaño carta.

35 franelas con el distintivo de la ULA para identificar a los estudiantes en las visitas comunitarias.
Préstamo de computadoras portátiles, video beam, pizarrón acrílico y marcadores para talleres en las comunidades.


	REQUERIMIENTOS DE OTRAS

DISCIPLINAS O FACULTADES

Especificar si el proyecto requiere de la participación de estudiantes de otros programas académicos dentro de la ULA ó de otros institutos de Educación Superior, indicar el área y número aproximado.
	


	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL

ESTUDIANTE

Trabajo específico que realizará el estudiante


	· Asistir al taller de capacitación de cuatro horas de duración. 

· Atender las asesorías impartidas por el tutor.

· Visitar las comunidades para establecer horario de las reuniones en los que se dictarán charlas de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información pública y su importancia.

· Realizar charlas sobre el derecho de acceso a la información pública.

· Realizar charlas sobre cómo se hace seguimiento y control a las actuaciones públicas.

· Identificar los casos de demandas de acceso a la información pública no satisfechas. 

· Realizar asesorías técnicas y jurídicas a las comunidades con demandas insatisfechas de acceso a la información pública.

· Hacer seguimiento a las peticiones de información y ejercer reclamos en los casos que haga falta.

· Valorar los resultados sobre la situación de acceso a la información pública y la rendición de cuentas.




	CRONOGRAMA DE TRABAJO

Calendario detallado (por semana) indicando la fecha exacta de inicio y de finalización.


	

	
	Junio
	Julio
	Septiembre
	Octubre
	Noviembre

	
	
	
	
	
	

	Semana 1
	Encuentro con las comunidades (4 horas)
	Campaña de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información pública (4 horas)
	Tabular o esquematizar los casos en los que se requiere exigir información. Validar con las comunidades (6 horas)
	Asesorar la realización de peticiones específicas de información (6 horas)
	Esquematizar en un cuadro las peticiones realizadas, organismos, fechas de exigencia.

(4 horas)

	Semana 2
	Encuentro con las comunidades (4 horas)
	Campaña de sensibilización sobre el derecho de acceso a la información pública (4 horas)
	Planificación junto con las comunidades del dictado de charlas con técnicas para demandar información pública (4 horas) 
	Asesorar la realización de peticiones específicas de información (6 horas)
	Hacer seguimiento junto con las comunidades de las peticiones hechas. Visitar los organismos a los que se les solicitó información. (6 horas)

	Semana 3
	Encuentro con las comunidades (4 horas)
	Identificar junto con las comunidades los casos que demandan acceso a la información (10 horas)
	Dictado de charlas sobre el derecho de acceso a la información pública y seguimiento y control a las obras públicas (10 horas)
	Acompañar a las comunidades a la entrega de peticiones de información (4 horas)
	Determinar si es necesario realizar apelación o ejercer otros recursos en los casos de negativas. (4 horas)

	Semana 4
	Encuentro con las comunidades (4 horas)
	
	
	Acompañar a las comunidades a la entrega de peticiones de información (4 horas)
	Reunión con las comunidades para evaluar el avance de las peticiones y los logros (4 horas)


               ___________________                                  _________________

                       Profesor Tutor

                     

Estudiante
