Ejemplo

Una empresa de desarrollo de software Dev-Soft se dedica al desarrollo de aplicaciones a medida. La empresa esta constituida por cuatro personas que realizan el análisis, diseño, codificación, prueba, documentación y mantenimiento de cualquier aplicación (jefe de proyecto, analista, programador y testeador). Los equipos con los que la empresa cuenta son: un servidor, 5 notebooks, una impresora, un router.

Una red bancaria preocupada por la lentitud de sus cajeros ha solicitado una nueva aplicación para el manejo y control de sus cajeros automáticos. Esta red exige qu el producto sea entregado en no más de 4 meses. La empresa Dev-Soft desarrolla sus proyectos siguiendo unas faces estandarizadas con tareas específicas dadas a continuación:

Fase 1: Análisis y Especificación de Requisitos

Estudio previo y entrevistas con el cliente				4 días

Identificación de los requisitos del usuario				5 días

Identificación de los requisitos de rendimiento			5 días

(en paralelo con la tarea anterior)

Preparación de documentación de requisitos			3 días

Fase 2: Modelado conceptual

Construcción de Modelos de Objetos				4 días

Especificación de métodos y atributos de las clases			4 días

Fase 3: Diseño

Obtención de la arquitectura de la aplicación 			4 días

Diseño y definición de la BD						5 días

(Ambas terminan al mismo tiempo)					5 días

Fase 4: Codificación

Implementación de la Aplicación 					40 días

Fase 5: Pruebas

Pruebas individuales de clases y métodos. 				5 días

Prueba de integración de componentes				5 días

Prueba del sistema							4 días

Prueba de aceptación de cliente					3 días

Los Hitos correspondientes al sistema

Hito 1: Entrega de especificación de requisitos

Hito2: Diagrama de clases

Hito 3: Desarrollo prototipo funcional

Hito 4: entrega final

Se deberá planificar el proyecto de desarrollo de software (tareas, duración de las mismas, asignación de recursos, tiempo de tareas)