## Requerimientos
Requerimiento de Recursos por Actividad
R e c u r s o s
|  |  | Tipo Trabajo | [5 empty] | Tipo Material
|  |  | Humanos |  |  | Equipo y Herramientas |  |  | Materiales
No. | Actividades | Días | MObra | Tecnicos | Obreros | MaqPes | EqDesf | EqConst | SerTran | Material
1 | Abrir vía de acceso | 10 |  |  |  | X
2 | Acondicionar la vía de acceso | 10 |  |  |  | X
3 | Remover capa vegetal | 15 |  |  | X |  | X
4 | Construir campamento | 3 |  |  | X |  |  |  | X | X
5 | Transportar y descargar equipos construcción | 2 | [6 empty] | X |  |  |  |  | Capacidad |  | Horas
6 | Preparar terreno | 5 |  |  | X | X |  | X |  | X | Nombre recurso | Tipo | Iniciales | Máxima | Tasa | Extras
7 | Transportar y descargar materiales | 4 | [6 empty] | X |  | Maquinaria pesada | Trabajo | MaqPes | 100% | 250.000 Bs./día | 0 Bs./hora
8 | Instalar tendido eléctrico | 25 | X | X | X |  |  | X |  | X | Obreros | Trabajo | Obreros | 700% | 26.000 Bs./día | 0 Bs./hora
9 | Construir drenajes | 5 | X |  | X | X |  | X |  | X | Equipos deforestación | Trabajo | EqDesf | 100% | 120.000 Bs./día | 0 Bs./hora
10 | Instalar tanque y toma de agua | 15 | X |  | X |  |  | X |  | X | Materiales / Insumos | Material | Material |  | 1.000.000 Bs.
11 | Construir pozo séptico y sumidiro | 20 | X |  | X |  |  | X |  | X | Servicio Transporte | Material | SerTran |  | 1.000.000 Bs.
12 | Construir edificio | 25 | X |  | X | X |  | X |  | X | Equipos construcción | Trabajo | EqConst | 100% | 180.000 Bs./día | 0 Bs./hora
13 | Construir área deportiva | 5 | X |  | X |  |  | X |  | X | Maestro de obra | Trabajo | MObra | 100% | 43.000 Bs./día | 0 Bs./hora
14 | Construir área cafetin | 5 | X |  | X |  |  | X |  | X | Técnicos | Trabajo | Tecnicos | 200% | 36.000 Bs./día | 0 Bs./hora
15 | Construir área verde | 5 | X |  | X |  |  |  |  | X
16 | Construir estacionamiento | 3 | X |  | X | X |  | X |  | X
17 | Recoger y trasladar escombros | 2 |  |  | X | X |  |  | X
18 | Pavimentar | 7 | X |  | X | X |  |  |  | X
19 | Desmantelar campamento | 1 | [6 empty] | X
20 | Transportar y descargar mobiliario y equipos | 4 |  |  | X |  |  |  | X | X
21 | Instalar equipos | 15 |  | X | X
22 | Probar funcionamiento | 15 |  | X | X
Leyenda:
MaqPes: Maquinaria pesada
Obreros: Obreros
EqDesf: Equipos deforestación
Material: Materiales / Insumos
SerTran: Servicio Transporte
EqConst: Equipos construcción
MObra: Maestro de obra
Tecnicos: Técnicos

## Cuadro recursos
Cuadro de Recursos
R e c u r s o s
|  |  | Tipo Trabajo | [14 empty] | Tipo Material
|  |  | Humanos | [8 empty] | Equipo y Herramientas | [5 empty] | Materiales
|  |  | MObra |  |  | Tecnicos |  |  | Obreros |  |  | MaqPes |  | EqDesf |  | EqConst |  | SerTran | Material
Actividades | Actividad | Días | Bs/día | días | cant. | Bs/día | días | cant. | Bs/día | días | cant. | Bs/día | días | Bs/día | días | Bs/día | días | Bs. | Bs.
Abrir vía de acceso | 1 | 10 | [9 empty] | 250 | 10
Acondicionar la vía de acceso | 2 | 10 | [9 empty] | 250 | 10
Remover capa vegetal | 3 | 15 | [6 empty] | 26 | 15 | 3 |  |  | 120 | 15
Construir campamento | 4 | 3 | [6 empty] | 26 | 3 | 4 | [6 empty] | 1000 | 3000
Transportar y descargar equipos construcción | 5 | 2 | [15 empty] | 1500
Preparar terreno | 6 | 5 | [6 empty] | 26 | 5 | 3 | 250 | 5 |  |  | 180 | 3 |  | 1000
Transportar y descargar materiales | 7 | 4 | [15 empty] | 2500
Instalar tendido eléctrico | 8 | 25 | 43 | 5 | 1 | 36 | 20 | 2 | 26 | 25 | 2 |  |  |  |  | 180 | 5 |  | 20000
Construir drenajes | 9 | 5 | 43 | 5 | 1 |  |  |  | 26 | 5 | 3 | 250 | 2 |  |  | 180 | 3 |  | 3000
Instalar tanque y toma de agua | 10 | 15 | 43 | 15 | 1 |  |  |  | 26 | 15 | 2 |  |  |  |  | 180 | 3 |  | 5000
Construir pozo séptico y sumidiro | 11 | 20 | 43 | 15 | 1 |  |  |  | 26 | 20 | 2 |  |  |  |  | 180 | 6 |  | 4000
Construir edificio | 12 | 25 | 43 | 25 | 1 |  |  |  | 26 | 25 | 7 | 250 | 20 |  |  | 180 | 25 |  | 400000
Construir área deportiva | 13 | 5 | 43 | 5 | 1 |  |  |  | 26 | 5 | 3 |  |  |  |  | 180 | 5 |  | 8000
Construir área cafetin | 14 | 5 | 43 | 5 | 1 |  |  |  | 26 | 5 | 4 |  |  |  |  | 180 | 5 |  | 12000
Construir área verde | 15 | 5 | 43 | 5 | 1 |  |  |  | 26 | 5 | 2 | [7 empty] | 4000
Construir estacionamiento | 16 | 3 | 43 | 3 | 1 |  |  |  | 26 | 3 | 3 | 250 | 1 |  |  | 180 | 2 |  | 4000
Recoger y trasladar escombros | 17 | 2 | [6 empty] | 26 | 2 | 2 | 250 | 2 |  |  |  |  | 1500
Pavimentar | 18 | 7 | 43 | 7 | 1 |  |  |  | 26 | 7 | 2 | 250 | 6 | [5 empty] | 15000
Desmantelar campamento | 19 | 1 | [6 empty] | 26 | 1 | 3 | [6 empty] | 1000
Transportar y descargar mobiliario y equipos | 20 | 4 | [15 empty] | 2500 | 150000
Instalar equipos | 21 | 15 |  |  |  | 36 | 15 | 2 | 26 | 15 | 2
Probar funcionamiento | 22 | 15 |  |  |  | 36 | 15 | 2 | 26 | 15 | 2
Leyenda: | Leyenda:
MaqPes: Maquinaria pesada | Unidades monetarias en miles de bolívares | [7 empty] | Es recomendable colocar, en equipos y herramientas, una columna donde se indique
Obreros: Obreros | [8 empty] | cual es la cantidad de unidades de equipos que se utilizarán; para los casos donde
EqDesf: Equipos deforestación | [8 empty] | se utilce más de un equipo
Material: Materiales / Insumos
SerTran: Servicio Transporte
EqConst: Equipos construcción
MObra: Maestro de obra
Tecnicos: Técnicos

## Totales
Cuadro de Recursos (Resumen)
R e c u r s o s
|  |  |  | Tipo Trabajo | [7 empty] | Tipo Material
|  |  |  | Humanos |  |  |  | Equipo y Herramientas |  |  |  | Materiales
No. | Actividades | Actividad | Días | MObra | Tecnicos | Obreros | Sub-total | MaqPes | EqDesf | EqConst | Sub-total | SerTran | Material | Sub-total | Total
1 | Abrir vía de acceso | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0.3644%
2 | Acondicionar la vía de acceso | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0.3644%
3 | Remover capa vegetal | 3 | 15 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0.433%
4 | Construir campamento | 4 | 3 | 0 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 4000 | 4312 | 0.6286%
5 | Transportar y descargar equipos construcción | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 0.2187%
6 | Preparar terreno | 6 | 5 | 0 | 0 | 390 | 390 | 1250 | 0 | 540 | 1790 | 0 | 1000 | 1000 | 3180 | 0.4636%
7 | Transportar y descargar materiales | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0.3644%
8 | Instalar tendido eléctrico | 8 | 25 | 215 | 1440 | 1300 | 2955 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 20000 | 20000 | 23855 | 3.478%
9 | Construir drenajes | 9 | 5 | 215 | 0 | 390 | 605 | 500 | 0 | 540 | 1040 | 0 | 3000 | 3000 | 4645 | 0.6771%
10 | Instalar tanque y toma de agua | 10 | 15 | 645 | 0 | 780 | 1425 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 5000 | 5000 | 6965 | 1.015%
11 | Construir pozo séptico y sumidiro | 11 | 20 | 645 | 0 | 1040 | 1685 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | 0 | 4000 | 4000 | 6765 | 0.9862%
12 | Construir edificio | 12 | 25 | 1075 | 0 | 4550 | 5625 | 5000 | 0 | 4500 | 9500 | 0 | 400000 | 400000 | 415125 | 60.52%
13 | Construir área deportiva | 13 | 5 | 215 | 0 | 390 | 605 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 8000 | 8000 | 9505 | 1.386%
14 | Construir área cafetin | 14 | 5 | 215 | 0 | 520 | 735 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 12000 | 12000 | 13635 | 1.988%
15 | Construir área verde | 15 | 5 | 215 | 0 | 260 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4475 | 0.6524%
16 | Construir estacionamiento | 16 | 3 | 129 | 0 | 234 | 363 | 250 | 0 | 360 | 610 | 0 | 4000 | 4000 | 4973 | 0.725%
17 | Recoger y trasladar escombros | 17 | 2 | 0 | 0 | 104 | 104 | 500 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 0 | 1500 | 2104 | 0.3067%
18 | Pavimentar | 18 | 7 | 301 | 0 | 364 | 665 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 15000 | 15000 | 17165 | 2.502%
19 | Desmantelar campamento | 19 | 1 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1078 | 0.1571%
20 | Transportar y descargar mobiliario y equipos | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 150000 | 152500 | 152500 | 22.23%
21 | Instalar equipos | 21 | 15 | 0 | 1080 | 780 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0.2711%
22 | Probar funcionamiento | 22 | 15 | 0 | 1080 | 780 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0.2711%
| Totales Bs. |  |  | 3870 | 3600 | 13442 | 20912 | 14000 | 1800 | 10260 | 26060 | 10000 | 629000 | 639000 | 685972
| Leyenda: |  |  | 0.5642% | 0.5248% | 1.96% | 3.049% | 2.041% | 0.2624% | 1.496% | 3.799% | 1.458% | 91.69% | 93.15%
| MaqPes: Maquinaria pesada |  |  | 18.51% | 17.21% | 64.28% |  | 53.72% | 6.907% | 39.37% |  | 1.565% | 98.44%
Obreros: Obreros
| EqDesf: Equipos deforestación | Leyenda:
| Material: Materiales / Insumos | Unidades monetarias en miles de bolívares
SerTran: Servicio Transporte
EqConst: Equipos construcción
MObra: Maestro de obra
Tecnicos: Técnicos